## Gantt Chart Template
Carta Gantt | [27 empty] | https://goo.gl/PlIwL0
| TÍTULO DEL PROYECTO | Monitoreo y Control de Sistemas de Almacenamiento con Baterías | [12 empty] | NOMBRE DE LA COMPAÑÍA | [9 empty] | YUZZ
| INTEGRANTES | [13 empty] | DATE | [9 empty] | 2025-08-09
[5 empty] | AGOSTO | [6 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [29 empty] | NOVIEMBRE
[5 empty] | ETAPA 1 | [20 empty] | ETAPA 2 | [20 empty] | ETAPA 3 | [20 empty] | ETAPA 4
| TAREA/ACTIVIDAD | ENCARGADO | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9 | [6 empty] | SEMANA 10 | [6 empty] | SEMANA 11 | [6 empty] | SEMANA 12
[5 empty] | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Planificación y Diseño
| Planificación del proyecto | Dani Ocaranza | 2025-08-25 | 2025-08-27 | bar: SEMANA 1 25 to SEMANA 1 27
| Definición de requerimientos | Dani Ocaranza | 28/8/0202 | 2025-01-09 | bar: SEMANA 1 28 to SEMANA 1 29; SEMANA 2 1
| Análisis de factibilidad | Maximiliano Villavicencio | 2025-09-02 | 2025-09-03 | bar: SEMANA 2 2 to SEMANA 2 3
| Diseño de la arquitectura del sistema local y remoto | Dani Ocaranza | 2025-09-04 | 2025-09-08 | bar: SEMANA 2 4 to SEMANA 2 5; SEMANA 3 8
| Diseño de la base de datos time series y relacional | Alexandra Dávila | 2025-09-09 | 2025-09-11 | bar: SEMANA 3 9 to SEMANA 3 11
| Prototipo de interfaces de usuario | Alexandra Dávila | 2025-09-09 | 2025-09-11 | bar: SEMANA 3 9 to SEMANA 3 11
| Definición de estrategia de conectividad segura | Dani Ocaranza | 2025-09-12 | 2025-09-12 | bar: SEMANA 3 12
Desarrollo Local
| Implementación de servicios de comunicación con el hardware | Maximiliano Villavicencio | 2025-09-15 | 2025-09-18 | bar: SEMANA 4 15 to SEMANA 4 18
| Implementación de la base de datos local InfluxDB y Relacional | Dani Ocaranza | 2025-09-19 | 2025-09-24 | bar: SEMANA 4 19; SEMANA 5 22 to SEMANA 5 24
| Desarrollo de dashboard local de monitoreo | Alexandra Dávila | 2025-09-25 | 2025-09-29 | bar: SEMANA 5 25 to SEMANA 5 26; SEMANA 6 29
| Desarrollo de API de control y seguridad | Dani Ocaranza | 2025-09-30 | 2025-10-02 | bar: SEMANA 6 30 to SEMANA 6 2
| Desarrollo de interfaz web local | Alexandra Dávila | 2025-09-30 | 2025-10-02 | bar: SEMANA 6 30 to SEMANA 6 2
| Gestión de usuarios y permisos locales | Maximiliano Villavicencio | 2025-10-01 | 2025-10-02 | bar: SEMANA 6 1 to SEMANA 6 2
| Pruebas unitarias a módulos funcionales | Dani Ocaranza | 2025-10-03 | 2025-10-03 | bar: SEMANA 6 3
Desarrollo Remoto
| Diseño e implementación de la infraestructura cloud | Dani Ocaranza | 2025-10-06 | 2025-10-10 | bar: SEMANA 7 6 to SEMANA 7 10
| Integración con el esquema de conectividad segura definido | Dani Ocaranza | 2025-10-13 | 2025-10-15 | bar: SEMANA 8 13 to SEMANA 8 15
| Implementación de base de datos en la nube | Maximiliano Villavicencio | 2026-10-16 | 2026-10-20 | bar: SEMANA 8 16 to SEMANA 8 17; SEMANA 9 20
| Desarrollo de interfaz remota de monitoreo y control | Alexandra Dávila | 2025-10-21 | 2025-10-24 | bar: SEMANA 9 21 to SEMANA 9 24
| Implementación de gestión de múltiples BESS desde la nube | Maximiliano Villavicencio | 2025-10-23 | 2025-10-24 | bar: SEMANA 9 23 to SEMANA 9 24
| Pruebas de integración entre módulos locales y remotos | Dani Ocaranza | 2025-10-23 | 2025-10-24 | bar: SEMANA 9 23 to SEMANA 9 24
Depuración y Despliegue
| Pruebas funcionales e integración completa | Maximiliano Villavicencio | 2025-10-27 | 2025-10-30 | bar: SEMANA 10 27 to SEMANA 10 30
| Pruebas de seguridad y conectividad | Maximiliano Villavicencio | 2025-10-31 | 2025-11-04 | bar: SEMANA 10 31; SEMANA 11 3 to SEMANA 11 4
| Pruebas de resiliencia (fallos de conexión, cortes de energía) | Alexandra Dávila | 2025-11-05 | 2025-11-07 | bar: SEMANA 11 5 to SEMANA 11 7
| Optimización del rendimiento del sistema | Dani Ocaranza | 2025-11-10 | 2025-11-11 | bar: SEMANA 11 5 to SEMANA 11 7; SEMANA 12 10 to SEMANA 12 11
| Documentación técnica y manuales de usuario | Alexandra Dávila | 2025-11-12 | 2025-11-13 | bar: SEMANA 12 12 to SEMANA 12 13
| Capacitación y transferencia de conocimiento al cliente (Yuzz) | Dani Ocaranza | 2025-11-14 | 2025-11-14 | bar: SEMANA 12 14
| Despliegue final y entrega | Dani Ocaranza | 2025-11-14 | 2025-11-14 | bar: SEMANA 12 14